## 项目进度文档
项目名称：卖座电影
备注：开始日期或者结束日期可以是同一天
开始日期 | 模块 | 子任务 | 计划完成日期 | 完成情况 | 负责人 | 备注
2018-06-02 | 选定目标项目 |  |  | 完成 | 孙传文
2018-06-02 | 业务分析 | 项目进度安排 | 2018-06-02 | 完成 | 孙传文
|  | 业务流程分析与设计 |  |  | 孙传文
| 项目难点分析 | 提出项目难点 |  | 完成 | 孙传文
|  | 对项目难点进行分析 |  |  | 孙传文
|  | 提出可行的解决方案 |  |  | 孙传文
|  | 确定解决方案 |  |  | 孙传文
2018-06-04 | 数据库设计 | 对项目中表和表之间的关系做具体分析 | 2018-06-04 | 完成 | 孙传文
|  | 绘制E-R图 |  | 完成 | 杨国帅
|  | 完成数据字典 |  | 完成 | 王鹏
|  | 编写SQL创建数据库 |  | 完成 | 孙传文
2017-06-05 | 对项目可能需要的架构进行分析，并搭建项目所需要的架构，包括服务器，数据库等 | 对项目进行架构设计 | 2018-06-05 | 完成 | 孙传文
|  | 绘制项目架构网络 |  | 完成 | 杨国帅
|  | 搭建项目所需的架构环境 |  | 完成 | 王鹏
|  | 对架构环境进行测试 |  | 完成 | 孙传文
2018-06-06 | 整理前端页面、完成登陆、注册、个人信息、电影列表查询和用户信息收集等功能 | 整理前端页面、完成登陆、注册、个人信息功能 | 2018-06-08 | 完成 | 孙传文，杨国帅
|  | 完成电影列表查询功能 |  | 完成 | 王鹏
|  | 使用redis和Active MQ实现用户点击某个电影后，对用户的查询电影信息进行收集，并将该信息收集起来，根据用户的查询次数将电影根据热门度进行排名（难点） |  | 完成50% | 全组人员 | 方案设计已完成
2018-06-09 | 完成地区影院查询、场次查询 | 影院查询功能 | 2018-06-10 |  | 孙传文
|  | 完成场次功能的查询，并自动删除过期的场次，保证所有的场次都是最新的三天（难点） |  |  | 全组人员
2018-06-11 | 用户选票功能 | 显示该厅的座位及座位情况（已占座或未占座） | 2018-06-12 |  | 孙传文，王鹏
用户点击为占座的座位并点击提交时生成订单，并在15分钟内为用户占座，15分钟还未支付或者用户自己手动删除订单后占座取消（难点,考虑高并发）
| 购物车功能 | 还未提交的订单会自动添加到购物车,并实现基本购物车功能 |  |  | 杨国帅
| 支付功能 | 订单支付 |  |  | 杨国帅
| 订单查询功能和未支付订单申请取消功能 | 可查询一个月以内自己的所有历史订单，并对订单的种类进行分类 |  |  | 杨国帅
2018-06-13 | 后台管理模块 | 在管理界面查询/取消用户订单 | 2018-06-13 |  | 孙传文
|  | 根据订单信息统计数量(电影观看人数) | 2018-06-13 |  | 王鹏
|  | 修改影厅状态/停止该影厅售票 | 2018-06-13 |  | 杨国帅
|  | 修改座位座位/停止该座位订票 | 2018-06-13 |  | 孙传文
|  | 停止影院售票/修改场次计划表 | 2018-06-13 |  | 王鹏
|  | 退还受影响的已订票金额,订单删除 | 2018-06-13 |  | 杨国帅
|  | 用户管理 | 2018-06-14 |  | 孙传文
|  | 角色管理 | 2018-06-14 |  | 王鹏
|  | 管理权限 | 2018-06-14 |  | 杨国帅
|  | 电影管理 | 2018-06-14 |  | 孙传文
|  | 电影院管理 | 2018-06-14 |  | 王鹏
2018-06-15 | 项目集成测试 | 对项目整体的运行状况进行测试 | 2018-06-18 |  | 杨国帅
| BUG总结和解决 | 此处待BUG总结完成后填写 |  |  | 全体组员